专用工装模块化设计向导软件系统

技术协议

甲方：北京航星机器制造有限公司

地址：北京市东城区和平里东街11号

邮政编码：100013

电话：                        		  传真：

乙方： 北京科思诚科技有限公司

地址： 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座14层

邮政编码：100049

电话： 010-51655099                        传真： 010-88570023

北京航星机器制造有限公司（以下简称 “甲方”）与北京科思诚科技有限公司（以下简称“乙方”）关于“专用工装模块化设计向导软件系统”项目的技术开发服务，经过多次技术交流，达成以下条款，且同意共同遵守。

# 说明

本协议界定双方对项目的交付和技术服务实现边界，是基于甲方的现有产品NX版本功能为技术实现边界依据。

本项目内容主要包括功能开发和软件培训。

# 项目描述

基于甲方当前工装产品设计的信息化需求，通过采用模块化组合设计技术缩短工装设计和制造周期，提高飞航产品生产准备快速反应能力和工装件的重用率，有效降低工装成本。

# 项目目标

对飞航产品典型工装进行模块划分，通过构建每一模块的参数化模型，以NX为开发平台，通过开发和定制，基于工装模块，实现典型工装的模块化组合应用。

# 项目范围

本项目的实施范围主要在甲方的工装设计组，与甲方工装技术人员一起进行本文描述内容的研究和应用。甲方以外的其它单位和机构不在本项目的实施范围内。

# 项目实施内容

本项目功能实施包括基于NX的工装模块化组合应用。乙方以甲方一个典型产品为例，完成对乙方软件系统各项功能的验证和测试。

## 基于NX的工装模块化组合

### 工装模块化设计需求调研

| C001 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 以地面车辆为实例，进行模块化设计需求调研； - 编写需求调研报告。 |
| 前提条件 | 甲方提供地面车辆详细设计要求，包括模块化划分、模块之间的关系。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员在甲方技术人员配合下进行模块化设计需求详细调研； - 乙方技术人员完成需求调研报告； - 甲乙方技术人员审签需求调研报告。 |

### 工装模块化组合设计应用方案

| C002 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 以地面车辆为实例，编写工装模块化设计应用技术方案。 |
| 前提条件 | 甲乙方签署需求调研报告。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员完成工装模块化设计应用技术方案编写； - 甲乙方技术人员审签技术方案。 |

### 工装三维模型构建

| C003 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 按照模块化的方式，完成3个地面车辆的三维模型创建。 |
| 前提条件 | 甲方提供3个地面车辆的三维模型建模详细要求，包括参数、参数之间的可能关系。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员基于NX进行3个地面车辆的三维模型创建。 |

### 模块化三维模型建模规范

| C004 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 定制开发符合地面车辆的模块化三维模型建模规范，包括三维建模规范、装配建模规范、工程制图规范。 |
| 前提条件 | 甲方提供NX软件版本信息。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员基于NX和地面车辆实际产品特点，定制相关三维建模规范，并基于NX进行客户化定制。 |

### 模块化应用定制

| C005 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 定制3个地面车辆模块化应用界面，包括零件模板、部件模板； - 产品模板工作室零件模板创建规范定制； - 产品模板工作室部件模板创建规范定制； - 产品模板工作室操作手册编写。 |
| 前提条件 | 具有产品模板工作室创建权。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员利用NX产品模板工作室完成模块化应用界面定制。 - 乙方技术人员完成产品模板工作室零件模板和部件模板创建规范定制，产品模板工作室操作手册编写。 |

### 工装模块化组合设计系统开发

| C006 | 描述 |
| --- | --- |
| 工作内容 | - 完成工装模块化组合设计系统开发。 |
| 前提条件 | 具有NX OpenAPI许可。 |
| 操作方式 | - 乙方技术人员利用NX OpenAPI实现工装模块化组合设计系统开发。 - 甲方工程师在NX中单击相应命令，启动工装模块化组合设计系统。 |

# 项目交付物

下表列出了服务部分将生成的交付物，它们构成乙方对项目的全部责任。未明确提及的任何交付物被视为超出范围。

| 分类 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档 | 需求分析报告 | AS-IS, TO-BE描述，具体需求规格描述。 |
|  | 方案设计报告 | 根据需求调研及分析，结合项目范围定义，应用用户的术语，从业务需求角度描述To-Be方案。 |
|  | 工装模块化组合设计 测试报告 | 按照测试计划，记录最终用户进行模块化组合设计测试的结果和相关测试结论。 |
|  | 设计规范 | 根据最终结果，结合用户实际，产生设计规范（包括操作规范、流程规范）。 |
|  | 项目总结报告 | 对整个项目的开发和执行情况进行回顾和总结。 |
|  | 用户使用手册 | 乙方为主导编写。以用户接受报告为基础，补充模块化组合设计的业务使用规范，供关键用户培训使用。 |
| 系统 | 工装模块化组合设计系统 | 配置好的、可用的工装模块化组合设计系统。 |
| 培训讲义 | 培训教材 | 模块化组合设计培训教材。 |

乙方的范围外责任描述：

- 本附件中未明确指明的甲方的流程、过程和文档。

- 本附件中未明确指明的甲方功能需求、二次开发内容。

- 乙方不负责第三方软件或系统的安装、调试、开发或问题解决，第三方软件或系统由甲方负责协调资源安装、调试、开发或问题解决。

- 乙方不负责基础环境（如网络、服务器硬件等）的调优工作，如果基础环境的性能影响系统的运行，则由甲方负责协调资源对基础环境进行调整。

- 在项目进行过程中，如果在乙方承诺提供的服务范围之外，若甲方还希望从其他机构或者实体获得与本项目相关的额外的协助和服务，乙方不承担因此而产生的费用。

- 乙方不负责对所有最终用户的全面培训，最终用户的全面培训由甲方项目组完成。

# 里程碑定义

下表是项目执行的里程碑。里程碑之间的依赖关系决定了后继的里程碑必须在某些前继里程碑完成后方有可能完成。时间估计以项目起始时间进行计算，实际完成时间以项目计划为准

| 序号 | 里程碑 | 描述 | 估计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《需求分析报告》签署 | 甲方签署《需求分析报告》 | 第4周[从项目开始推算] |
| 2 | 《方案设计报告》确认 | 甲方确认《方案设计报告》 | 第8周[从项目开始推算] |
| 3 | 《系统功能用户测试报告》签署 | 甲方签署《系统功能用户测试报告》 | 第24周[从项目开始推算] |
| 4 | 系统上线 | 系统上线 | 第28周[从项目开始推算] |
| 5 | 系统上线培训 | 系统上线培训 | 第30周 |
| 6 | 项目验收 | 甲方签署项目验收服务确认书 | 第32周[从项目开始推算] |

# 验收标准和过程

根据本文档中描述的知识，采用以下验收标准和验收过程。

## 验收标准

完成“6 项目交付物”所规定之内容。

项目交付物被甲方签字认可。

## 验收过程

### 通知可获得项目交付物的日期

以书面形式正式签署相关文档。乙方负责通知甲方用户项目交付物可供甲方用户验收的日期。

乙方必须在可供验收之日前提前至少五 (5) 个工作日发出通知。

### 甲方对项目交付物进行检查验收

对于乙方负责交付的任何项目交付物，如果该交付物未达到上面规定的验收标准（如有），则甲方将在收到该交付物（除生产系统）后五个工作日内以书面形式通知乙方。此通知将以适当的方式尽量详细地说明某个交付物未达到此类标准的原因。如果将该交付物交付给甲方五个工作日过后没有“不接受”的通知或者甲方将该交付物用于正式使用，则表示甲方接受该交付物。

# 项目组织

项目组织有甲方和乙方项目团队组成。

甲方项目团队：

| 角色 | 职责描述 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | - 用户方面的项目管理 - 对业务需求的总体把握 - 内部资源协调与沟通 - 与实施方方面项目经理对口沟通 | 有企业内部管理经验，最好是有用户的内部工作管理经验，略懂IT知识，熟悉企业内部业务 |
| 业务顾问 | - 业务需求的详细界定 - 接受实施方方面的培训，掌握本系统在业务层面的应用与管理 - 实施方案的最终验证 - 与用户方面最终用户的沟通 - 对用户方面最终用户的培训 | 直接来自用户内部业务部门，深刻理解本项目的管理需求 |
| IT系统管理员 | - 负责本项目在IT基础方面的支持 - 接受实施方方面的培训，掌握本系统的技术维护和二次开发 | IT技术出身，了解甲方方面的IT设备及系统 |

乙方项目团队

| 角色 | 职责描述 |
| --- | --- |
| 项目经理 | - 实施方的项目管理 - 与甲方方面的沟通出口 - 对甲方业务需求的总体分析和需求界定 - 项目文档的统一制作 - 产品实施方案的制定 - 二次开发需求的界定 - 方案文档的制作 工作阶段：全部参与 |
| 实施人员 | - 产品实施的技术工作 - 产品二次开发 - 技术文档的制作 工作阶段：项目后期 |

# 甲方应提供的条件

## 甲方责任

甲方合作责任主要如下：

- 合适的办公场所以及办公设备。

- 甲方将向乙方 提供关于甲方业务、设备、工作过程和计划的所有信息（乙方需要这些信息来完成交付物）并确保所提供的任何信息准确完整。

- 提供计算机硬件环境，包括软件运行和系统测试的服务器或计算机。

- 提供合适的网络适应开发环境和测试环境。开发环境和测试环境最低需要 100 M 位的吞吐量。

- 甲方须对所有计算机上数据备份和恢复过程负责。甲方还须负责根据 乙方和甲方同意的过程执行所有必需的备份和恢复活动。

## 甲方项目经理角色

- 针对本工作说明书的相关事宜，担任用户代表与乙方进行洽谈。

- 提供与快速准确地完成工作活动相关的必需信息。

- 批准项目交付物。

- 安排项目任务，保障资源。

# 售后技术服务

## 服务周期

- 本项目免费服务期从项目2016年12月31日最终验收日开始计算一年内。免费服务期满后，由双方协商后续技术服务的协议。

## 响应制度

- 服务期内系统出现的故障，由乙方的专业技术人员及时解决；

- 服务期内，乙方设立的专门的服务电话（010-51655099）向甲方提供5×8小时的服务与技术支持，接到咨询、故障电话后，记录并进行远程及时处理。

## 服务形式

- 未发生用户方难以解决的软件问题时远程服务为主，如发生的软件问题用户方无法处理的情况下提供现场服务；

- 此外联系人间保持长期联络。

# 其它说明

- 项目任务中的现场工作将在甲方地点（北京）展开。在项目工作允许的范围内，乙方还可以在非现场完成一些项目任务。

- 甲方准备好相关的软硬件环境。

- 甲方的项目工作人员掌握基本的计算机技能和系统管理技术。

- 本服务项目基于甲方选择的NX，所有的功能实施将基于软件包的能力与特性。

- 所有的交付件必须经过甲方项目经理的确认。

- 本次报价为固定实施范围和固定费用报价，但经双方确认的项目变更除外。

- 本项目的系统的技能转移及培训采用“集中培训”的方式在甲方现场或双方同意的地点进行。

- 项目计划中设定的时间起止和里程碑时间点是相对于假设的起始时间的相对值，如果项目的具体启动时间延迟，则项目计划所有涉及到的时间点相应顺延。

- 乙方为所实施的系统中人机界面和报表只提供简单实用的美化工作，除此之外的人机界面和报表格式美化工作将不在本项目实施范围之内。

- 乙方及甲方组成合作团队，双方应根据本协议及工作说明书中所约定的内容完成各自的任务、承担各自的责任，并保证密切配合、协调工作。

- 甲方需负责提供系统运行所需的主要数据及历史数据，并对所提供数据、资料及信息的准确性、及时性和完整性负责。

- 《系统设计报告》文档签字批准后，乙方将按文档内容进行开发和系统设置，如果甲方提出更改设计方案或提出新的需求，需提出申请并获得双方批准，双方将按更改批准的结果执行。如果实施更改的新的需求需要产生额外费用时，需由甲方支付。

- 项目验收后三个月内提供不超过10人天的现场或非现场服务。

当以下所列项目中任意一项发生时，即表示乙方完成了本实施项目的义务和职责：

a.项目正常验收。

b.系统在生产环境实际上线运行四周且双方确认没有大的开口问题

c.用户接受测试通过后已经达到40天（工作日）。如果由于甲方自身不能开始系统上线，则本工作说明书定义的工作也视同完成，其上线任务将作为变更处理。

- 乙方在甲方实施期间要自备软件所需的软硬件环境，包括服务器、计算机等，实施后，存有甲方信息的存储介质归甲方所有。

# 生效

本技术协议是合同的重要组成部分，是合同不可分割的组成部分。

本协议在甲方双方签字盖章后即生效。

本协议一式六份，每份具有同等的法律效力，甲乙双方各执三份。

此页无正文

甲方：北京航星机器制造有限公司

地址：北京市东城区和平里东街11号

法人代表或委托代理人：

时间：2014年4月25日

乙方：北京科思诚科技有限公司

地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座14层

法人代表或委托代理人：

时间：2014年4月25日